**TAHAPAN**

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TH. 2019 KAB. TRENGGALEK**

**DESA NGADIREJO KECAMATAN POGALAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **WAKTU PELAKSANAAN** |
| 1 | Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pilkades | 24 Oktober 2018 |
| 2 | Rapat kerja Panitia Pilkades ,Perencanaan Kegiatan dan Pengganggaran | 25 Okt. s/d 5 Nov. 2018 |
| 3 | Bimtek Ketua Panitia Pilkades oleh Team Kabupaten | 1 November 2018 |
| 4 | Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak | 31 Oktober 2018 |
| 5 | Penyampaian Hasil Rapat kerja Panitia ke BPD dan Kepala Desa | 7 November 2018 |
| 6 | Pendaftaran Pemilih : |  |
|  | 1. Pendataan dan Pendaftaran Pemilih | 8 Nov. s/d 6 Des. 2018 |
|  | 1. Pemutakhiran dan validasi data pemilih | 24 Nov. s/d 6 Des. 2018 |
|  | 1. Penetapan Daftar Pemilih Sementara | 7 Desember 2018 |
|  | 1. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara | 8 s/d 10 Des. 2018 |
|  | 1. Pengajuan Usulan Perbaikan Penulisan Nama dan/atau Identitas Lainnya Daftar Pemilih Tambahan | 11 s/d 13 Desember 2018 |
|  | 1. Pencatatan Data Pemilih Tambahan | 14 s/d 16 Desember 2018 |
|  | 1. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan | 17-19 Desember 2018 |
|  | 1. Pengesahan/Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang *dihadiri oleh Calon Kepala Desa* | 20 Desember 2018 |
|  | 1. Pengumuman DPT | 21 Desember 2018 |
| 7 | Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa | 8 November 2018 |
| 8 | Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa | 11 – 19 November 2018 |
| 9 | *Perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa, bila kurang dari 2 orang* | 20 – 28 November 2018 |
| 10 | Penyaringan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, yang meliputi : | 20 Nov. s/d 9 Des. 2018 |
|  | 1. Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan | 20 – 22 November 2018 |
|  | 1. Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan | 23 Nov. s/d 9 Des. 2018 |
|  | 1. Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan telah melengkapi persyaratan | 10 – 12 Desember 2018 |
|  | 1. Tanggapan masyarakat atas Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan | 10 – 12 Desember 2018 |
|  | 1. Menerima dan memberi tanggapan atas tanggapan masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar. | 13 – 15 Desember 2018 |
|  | 1. Pengembalian berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat. | 16 Desember 2018 |
| 11 | Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. | 16 Desember 2018 |
| 12 | Panitia melaporkan hasil penyaringan kepada BPD | 17 s/d 18 Desember 2018 |
| 13 | Penetapan Calon Kepala Desa dan Pengumuman Calon Kepala yang berhak dipilih | 19 dan 20 Desember 2018 |
| 14 | Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa | 21 Desember 2018 |
| 15 | Persiapan pengadaan Logistik Pilkades, seperti Surat Suara, Surat Panggilan dan formulir kelengkapan lainnya. | 22 Des. 2018 s/d 30 Januari 2019 |
| 16 | **Laporan Panitia Penggunaan Anggaran Pilkades Tahun 2018** | **25-30 Desember 2018** |
| 17 | Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara : |  |
| 1. Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara | 31 Januari s/d 6 Februari 2019 |
| 1. Penyampaian formulir model B25-PKD (undangan) | 1 – 6 Februari 2019 |
| 1. Pembutan TPS | 7 – 8 Februari 2019 |
| 18 | Persiapan dan Pelaksanaan Kampanye |  |
| 19 | 1. Persiapan dan penandatanganan kesepakatan pemilihan kepala desa damai | 2 Februari 2019 |
| 1. Penyampaian visi dan misi / Kampanye Calon Kepala Desa | 3 s/ d 5 Februari 2019 |
| 20 | Masa Tenang | 6 s/ d 8 Februari 2019 |
| 21 | **Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara** | **9 Februari 2019** |
| 22 | Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD | 10-16 Februari 2019 |
| 23 | Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih oleh BPD | 17–19 Februari 2019 |
| 24 | Penyampaian Usulan Pengesahan oleh BPD kepada Bupati | 20-23 Februari 2019 |
| 25 | Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih | 24 Feb. s/d 25 Maret 2019 |
| 26 | **Pelantikan Kepala Desa Terpilih** | **18 April 2019** |
| 27 | Penyampaian Laporan Pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh Panitia. | 19-30 April 2019 |
| 28 | Pembubaran Panitia. | 1-3 Mei 2019 |

Ditetapkan di Ngadirejo

Pada tanggal : 30 Oktober 2018

Panitia Pemilihan Kepala Dsa

Ketua,

ttd

M I S B A H U D I N

**TIME SCHEDULE**

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK 125 DESA**

**DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **TAHUN 2012** | | **TAHUN 2013** | | | | | **JUMLAH HARI** |
| **NOVEMBER** | **DESEMBER** | **JANUARI** | **PEBRUARI** | **MARET** | **APRIL** | **MEI** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sosialisasi Pilkades oleh Tim Kabupaten | 27-28 November dan 3-4 Desember | |  |  |  |  |  | 4 Hari |
| 2 | Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pilkades dan PanWas |  | 5-17 Desember |  |  |  |  |  | 13 Hari |
| 3 | Pengarahan kepada Panitia Pilkades dan Panitia Pengawas oleh Kecamatan |  | 18-24 Desember |  |  |  |  |  | 6 Hari |
| 4 | Sosialisasi Panitia Pilkades kepada masyarakat |  | 25-31 Desember |  |  |  |  |  | 7 Hari |
| 5 | Pendaftaran Pemilih : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pendataan dan Pendaftaran Pemilih Sementara |  |  | 1-6 Januari |  |  |  |  | 6 Hari |
|  | 1. Penetapan Daftar Pemilih Sementara |  |  | 7 Januari |  |  |  |  | 1 Hari |
|  | 1. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara |  |  | 8 Januari |  |  |  |  | 1 Hari |
|  | 1. Pengajuan Usul Perbaikan Penulisan Nama dan/atau Identitas Lainnya Daftar Pemilih Tambahan |  |  | 9-12 Januari |  |  |  |  | 4 Hari |
|  | 1. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan |  |  | 13-15 Januari |  |  |  |  | 3 Hari |
|  | 1. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) |  |  | 16 Januari |  |  |  |  | 1 Hari |
|  | 1. Pengumuman DPT |  |  | 17 Januari |  |  |  |  | 1 Hari |
| 6 | Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa |  |  | 18 Januari |  |  |  |  | 1 Hari |
| 7 | Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa |  |  | 19 Januari - 8 Pebruari | |  |  |  | 21 Hari |
| 8 | Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa |  |  | 19 Januari - 8 Pebruari | |  |  |  | 21 Hari |
| 9 | Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, yang meliputi : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan |  |  |  | 8-16 Pebruari |  |  |  | 9 Hari |
|  | 1. Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan |  |  |  | 17-23 Pebruari |  |  |  | 7 Hari |
|  | 1. Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan telah melengkapi persyaratan |  |  |  | 24-27 Pebruari |  |  |  | 4 Hari |
|  | 1. Menerima dan memberi tanggapan atas pengajuan Keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar. |  |  |  | 25-28 Pebruari |  |  |  | 4 Hari |
|  | 1. Pengembalian berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat. |  |  |  |  | 1 Maret |  |  | 1 Hari |
| 10 | Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. |  |  |  |  | 2 Maret |  |  | 1 Hari |
| 11 | Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa |  |  |  |  | 3 Maret |  |  | 1 Hari |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **TAHUN 2012** | | **TAHUN 2013** | | | | | **JUMLAH HARI** |
| **NOVEMBER** | **DESEMBER** | **JANUARI** | **PEBRUARI** | **MARET** | **APRIL** | **MEI** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Persiapan pengadaan Logistik Pilkades, seperti Surat Suara, Surat Panggilan dan formulir kelengkapan lainnya. |  |  |  |  | 4-10 Maret |  |  | 7 Hari |
| 13 | Kampanye |  |  |  |  | 7-13 Maret |  |  | 7 Hari |
| 14 | Masa Tenang |  |  |  |  | 14-16 Maret |  |  | 3 Hari |
| 15 | Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyampaian Surat Panggilan Pemungutan Suara |  |  |  |  | 11-15 Maret |  |  | 5 Hari |
|  | 1. Sortir Surat Suara |  |  |  |  | 14-16 Maret |  |  | 3 Hari |
|  | 1. Penyiapan TPS |  |  |  |  | 14-16 Maret |  |  | 3 Hari |
| 16 | **Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara** |  |  |  |  | **17 Maret 2013** |  |  | 1 Hari |
| 17 | Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD |  |  |  |  | 18-20 Maret |  |  | 3 Hari |
| 18 | Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih oleh BPD |  |  |  |  | 21 Maret - 1 April | |  | 12 Hari |
| 19 | Penyampaian Hasil Pemilihan oleh BPD kepada Bupati |  |  |  |  | 22 Maret - 2 April | |  | 12 Hari |
| 20 | Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih |  |  |  |  |  | 3-17 April |  | 15 Hari |
| 21 | **Pelantikan Kepala Desa** |  |  |  |  |  | **18 April 2013** |  | 1 Hari |
| 22 | Penyampaian Laporan Pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh Panitia. |  |  |  |  |  | 19-30 April |  | 12 Hari |
| 23 | Pembubaran Panitia. |  |  |  |  |  | 22 April - 3 Mei | | 12 Hari |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BAPEMASPEMDES